## SFR 반영점검
요구사항ID | 요구사항 명 | 소분류 | 요구사항 상세내용 | 반영 | 반영 위치 | RFP
SFR-004-01 | 통합관제용 대시보드 기능 | 실시간 발전 현황 조회 기능 | 학교별 실시간 발전 출력 조회 기능 제공 | 반영 | ControlRoom/components/AggregationPanel.tsx 발전소별 축, 홈 설비 목록 MonitoringBoard.tsx | p.30
SFR-004-02 | 통합관제용 대시보드 기능 | 실시간 발전 현황 조회 기능 | 전체 학교 기준 총합 발전 출력 조회 기능 제공 | 반영 | ControlRoom/components/OutputGauge.tsx (현재 총출력) | p.30
SFR-004-03 | 통합관제용 대시보드 기능 | 실시간 발전 현황 조회 기능 | 발전소별, 학교별, 권역별 발전 현황 집계 기능 제공 | 반영 | AggregationPanel.tsx — 발전소별 / 학교급별 / 권역별 3축 | p.30
SFR-004-04 | 통합관제용 대시보드 기능 | 실시간 발전 현황 조회 기능 | 최근 수집 시각 기준 데이터 반영 여부 표시 기능 제공 | 반영 | ControlRoomLayout 헤더 collectedAt, 홈 MonitoringBoard 최근 수집 | p.30
SFR-004-05 | 통합관제용 대시보드 기능 | 실시간 발전 현황 조회 기능 | 데이터 미수신 설비에 대한 상태 알림 표시 기능 제공 | 반영 | ControlRoom/components/CollectionHealth.tsx, 홈 미수신 개소 표기 | p.30
SFR-004-06 | 통합관제용 대시보드 기능 | 누적 발전량 및 운영지표 조회 기능 | 일간/월간/연간 누적 발전량 정보 출력 기능 제공 | 반영 | ControlRoom/components/CumulativeKpi.tsx (금일·금월·금년·누적) | p.30
SFR-004-07 | 통합관제용 대시보드 기능 | 누적 발전량 및 운영지표 조회 기능 | 금일 누적 발전량 및 전일 대비 증감 현황 표시 기능 제공 | 반영 | CumulativeKpi.tsx 전일 대비 | p.30
SFR-004-08 | 통합관제용 대시보드 기능 | 누적 발전량 및 운영지표 조회 기능 | 발전시간, 이용률, 설비 가동 현황 등 운영지표 조회 기능 제공 | 반영 | ControlRoom/components/OpsMetrics.tsx | p.30
SFR-004-09 | 통합관제용 대시보드 기능 | 누적 발전량 및 운영지표 조회 기능 | 학교별 발전 실적 순위 및 비교 조회 기능 제공 | 반영 | ControlRoom/components/RankingStrip.tsx (1~3위 금·은·동) | p.30
SFR-004-10 | 통합관제용 대시보드 기능 | 누적 발전량 및 운영지표 조회 기능 | (유의) 발전량, 운영지표 정보는 그래프, 표형태로 간결하게 표출 | 반영 | 상황판 전 판 (게이지·막대·표) | p.30
SFR-004-11 | 통합관제용 대시보드 기능 | 검색 및 필터 기능 | 학교명, 지역, 설비명, 설비상태 기준 검색 기능 제공 | 반영 | Home/components/PlantSearchModal.tsx | p.30
SFR-004-12 | 통합관제용 대시보드 기능 | 검색 및 필터 기능 | 기관(오타있음), 학교급, 행정구역, 운영상태별 필터 기능 제공 | 반영 | 같은 모달 5종 필터. 원문 "기간"은 엑셀에 (오타있음) 주석이 있어 **기관**으로 구현 | p.30
SFR-004-13 | 통합관제용 대시보드 기능 | 통합관제 운영지원 기능 | 운영자가 이상 학교를 우선적으로 확인할 수 있도록 상태 우선 정렬 기능 제공 | 반영 | ControlRoom/index.tsx OPERATION_RANK 정렬, FaultList.tsx | p.30
SFR-004-14 | 통합관제용 대시보드 기능 | 통합관제 운영지원 기능 | 설비 상태 변화 시 모니터링 화면에서 즉시 확인할 수 있는 시각적 기능 제공 | 부분 | 화면 가장자리 점등(ControlRoomLayout alertTone)과 장애 목록으로 유지. 회의 결정으로 알림 토스트를 제거해 "즉시성"이 약해졌다 | p.30
SFR-005-01 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 교육 친화형 대시보드 제공 기능 | 복잡한 운영 데이터 대신 교육적 의미를 중심으로 정보를 재구성하는 기능 제공 | 반영 | SolarEdu/index.tsx — 운영 수치 대신 전기의 여정 구성 | p.31
SFR-005-02 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 재생에너지 교육 콘텐츠 제공 기능 | 태양광 발전의 의미, 원리, 환경적 효과를 설명하는 콘텐츠 제공 | 반영 | components/solar-edu/JourneyPanel.tsx, EDU_FACTS 롤링 | p.31
SFR-005-03 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 재생에너지 교육 콘텐츠 제공 기능 | 발전량을 전기사용량, 탄소저감량, 나무 식재 효과 등으로 환산하여 제공 | 반영 | components/solar-edu/ImpactPanel.tsx, utils/eco.ts | p.31
SFR-005-04 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 재생에너지 교육 콘텐츠 제공 기능 | 어린이·청소년 대상 교육용 문구 및 설명 패널 제공 | 반영 | HeadlineStrip.tsx, EDU_FACTS | p.31
SFR-005-05 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 시각 효과 및 애니메이션 기능 | 발전량 변화에 따라 애니메이션 요소가 변경되는 표현 기능 | 반영 | GrowingTree.tsx, SunPathArt.tsx | p.31
SFR-005-06 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 시각 효과 및 애니메이션 기능 | 날씨, 햇빛, 태양광 패널, 나무 성장 등 친환경 상징 요소 애니메이션 제공 | 반영 | SunPathPanel.tsx, GrowingTree.tsx, EduIcons.tsx | p.31
SFR-005-07 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 시각 효과 및 애니메이션 기능 | 정적인 수치 표출이 아닌 동적인 교육용 화면 제공 | 반영 | 위 연출 + DayCurvePanel.tsx | p.31
SFR-005-08 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 자동 표출 및 운영 기능 | 별도 조작 없이 자동 실행 가능한 모니터 표출 기능 제공 | 반영 | SolarEduLayout 전체화면, 비인증 라우트 | p.31
SFR-005-09 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 자동 표출 및 운영 기능 | 일정 시간마다 데이터 자동 갱신 기능 제공 | 반영 | useAutoPager (FACT_MS 롤링), 시계 갱신 | p.31
SFR-005-10 | 교육용 태양광 대시보드 제공 기능(교육청 산하기관) | 자동 표출 및 운영 기능 | 통신 장애 시 마지막 정상 수신 데이터 유지 또는 안내 메시지 표출 기능 제공 | 반영 | stats.isLive 로 갈라 안내 문구 표출 | p.31
SFR-006-01 | 금일 재생에너지 발전 현황 정보 출력 기능 | 오늘의 에너지 현황 출력 기능 | 출력항목 : 금일 발전량, 발전시간, 실시간 출력 현황 정보 표출 | 반영 | KpiStrip.tsx(금일 발전량), SunArcHero.tsx(현재·최고 출력), 설비 목록 발전시간 | p.32
SFR-006-02 | 금일 재생에너지 발전 현황 정보 출력 기능 | 금일 일사량/발전량 시간대별 그래프 형태로 표출 | (유의) 일사량의 경우 기상청 데이터 외부 연동을 통한 표출 | 반영 | SunArcHero.tsx — 태양 궤적 위 시간대별 출력 막대 | p.32
SFR-006-03 | 금일 재생에너지 발전 현황 정보 출력 기능 | 전국 평균 발전시간 분포 지도 형태로 표출 | 한국에너지공단 REMS 데이터 API 연계를 통한 지역별 발전 설비 데이터 수집 | 반영 | Home/components/NationalBoard.tsx, mocks/national.ts | p.32
SFR-006-04 | 금일 재생에너지 발전 현황 정보 출력 기능 | 전국 평균 발전시간 분포 지도 형태로 표출 | 각 지역별 설비 발전시간 평균 계산 및 지도 형태로 표출 | 반영 | components/common/KoreaMap | p.32
SFR-006-05 | 금일 재생에너지 발전 현황 정보 출력 기능 | 설비 리스트 표출 | 표출항목 : 설비상태, 발전소명, 용량, 실시간 출력/발전량/발전시간, 날씨 | 미반영 | 미반영 · 홈 설비 목록 표 제거(사용자 결정, 2026-08-07). 발전소 검색 모달·지도 팝업으로 일부만 확인 | p.32
SFR-007-01 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 일 단위 조회 시 당일 날씨 아이콘/발전시간 달력 내 표출 | 반영 | DatePicker → ScrollCalendar.tsx 일 그리드 | p.32
SFR-007-02 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 월/연 단위 조회 시 발전시간/예상 수익금 달력 내 표출 | 부분 | 발전시간은 표출. 예상 수익금은 지시로 제외(2026-08-05) | p.32
SFR-007-03 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 일,월,년 조회 시 기준으로 전일, 전월, 전년 데이터를 비교 할 수 있도록 표출 | 반영 | OverviewTab.tsx 요약 증감률 + 시점별 차트 점선 막대 | p.32
SFR-007-04 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | 발전 통계현황 데이터 표출 | 표출항목 : 발전량, 발전시간, 발전효율 | 반영 | OverviewTab.tsx 발전정보 요약 | p.32
SFR-007-05 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | Map 기반 재생에너지 설비 현황 표출 기능 | 지도(Map) 기반 화면에서 재생에너지 설비(태양광 등)를 마커 형태로 표출한다. | 반영 | components/common/GeoMap (네이버 지도 / 내장 SVG 폴백) | p.32
SFR-007-06 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | Map 기반 재생에너지 설비 현황 표출 기능 | 사용자가 마커를 선택(클릭)할 경우, 해당 설비의 상세 정보를 팝업 형태로 제공 | 반영 | MonitoringBoard.tsx PlantPopup | p.32
SFR-007-07 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | Map 기반 재생에너지 설비 현황 표출 기능 | 설비 기본 정보 | 반영 | 같은 팝업 — 지역·용량·인버터 수 | p.32
SFR-007-08 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | Map 기반 재생에너지 설비 현황 표출 기능 | 시간대별 발전량 정보 | 반영 | 팝업 내 Sparkline | p.32
SFR-007-09 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | Map 기반 재생에너지 설비 현황 표출 기능 | 효율 추이 및 현재 상태 정보 | 반영 | 팝업 상태 배지 + 곡선 | p.32
SFR-007-10 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | Map 기반 재생에너지 설비 현황 표출 기능 | 지도 확대/축소 시 마커는 자동으로 재배치되어야 하며, 다수의 설비가 밀집된 구간은 클러스터링 방식으로 표현 | 반영 | clusterMarkers.ts, NaverGeoMap.tsx | p.32
SFR-007-11 | 재생에너지 발전량 관제 기능 | 탄소중립 이행 확인 위한 정보 제공 | CO2 절감량, 식수효과 표출 | 반영 | OverviewTab.tsx 환경 기여도 | p.32
SFR-008-01 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 발전소 발전량 및 일사량 그래프 형태로 표출 | 시간대별 일사량/발전량 정보 각각 그래프 형태로 표출 | 반영 | OverviewTab.tsx 시간대별 발전량(막대+일사량 선) | p.33
SFR-008-02 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 발전소 발전량 및 일사량 그래프 형태로 표출 | (유의) 일사량 정보의 경우 환경센서에서 직접 수집 또는 기상청 API 연계 필요 | 서버 | 프론트는 mocks/weather.ts 형태만 고정 | p.33
SFR-008-03 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 발전소 발전량 및 일사량 그래프 형태로 표출 | 그래프 마우스 오버랩 시 발전량 및 일사량 상세값 오버레이로 표출 | 반영 | 같은 차트 통합 툴팁 | p.33
SFR-008-04 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 조회 범위 설정 기능 | 콤보박스를 통한 설비별/지역별/교육청별 조회 기준 설정 기능 | 부분 | 설비별(발전소·인버터)만. 지역별·교육청별 조회축은 통합관제 집계에만 있다 | p.33
SFR-008-05 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 인버터별 발전 시간 비교 그래프 표출 | 시간대별 인버터별 발전시간 그래프 형태로 표출 기능 | 반영 | OverviewTab.tsx 시간별 인버터 발전시간 | p.33
SFR-008-06 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 인버터별 발전 시간 비교 그래프 표출 | 구분을 위해 각 인버터별 다른 색상으로 그래프 표출 | 반영 | seriesPalette 8색 + 선 모양 3종 | p.33
SFR-008-07 | 발전 통계 데이터 그래프 형태로 표출 기능 | 인버터별 발전 시간 비교 그래프 표출 | 마우스 오버랩 시 시간대별 인버터별 발전시간 데이터 오버레이로 표출 | 반영 | 같은 차트 axis 툴팁 | p.33
SFR-009-01 | 인버터 목록별 설비 상태 표출 | 인버터별 설비상태 및 정보 표출 | 표출항목 : 통신상태, 인버터 상태, 인버터명, 용량, 발전량, 발전시간 | 반영 | 운전이력 조회 기준에 통신상태·인버터 상태 배지 (HistoryTab.tsx), 이름·용량·발전량·발전시간은 사이드바 트리와 ChildGrid | p.33
SFR-009-02 | 인버터 목록별 설비 상태 표출 | 인버터별 설비상태 및 정보 표출 | 인버터 상태의 경우 최소 5개 이상의 기준으로 상세 구분EX) 가동중 / 준비중 / 발전저하 / 발전이상 / 통신장애 등 | 반영 | mocks/status.ts — 가동중/준비중/발전저하/발전이상/통신단절 | p.33
SFR-009-03 | 인버터 목록별 설비 상태 표출 | 인버터별 설비상태 및 정보 표출 | (유의) 인버터 고장과 데이터수집장치(RTU) 고장을 설비상태로 구분 지을 것 | 반영 | Inverter.ownStatus / rtuStatus 2축 | p.33
SFR-009-04 | 인버터 목록별 설비 상태 표출 | 인버터 클릭 시 상세 인버터 운전이력 페이지로 이동 | 표출항목 : 데이터 상태, 누적발전량, 환경센서 정보, 입/출력 전력/전압/전류 등 | 반영 | PlantTree 선택 → 운전이력 /energy/history 계측표 | p.33
SFR-010-01 | 재생에너지 통신주기별 운전이력 조회 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 일 단위 조회 시 당일 날씨 아이콘/발전시간 달력 내 표출 | 반영 | DatePicker ScrollCalendar | p.34
SFR-010-02 | 재생에너지 통신주기별 운전이력 조회 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 월/연 단위 조회 시 발전시간/예상 수익금 달력 내 표출 | 부분 | 발전시간만. 007-02 와 같은 사유 | p.34
SFR-010-03 | 재생에너지 통신주기별 운전이력 조회 기능 | 인버터별 운전이력 조회 기능 | 사용자의 선택에 따라서 표 형태 / 그래프 형태로 선택하여서 표출 | 반영 | HistoryTab.tsx 표/그래프 세그먼트 | p.34
SFR-010-04 | 재생에너지 통신주기별 운전이력 조회 기능 | 인버터별 운전이력 조회 기능 | 차트 형태 조회 시 전압/전류/전력 데이터 시간대별 그래프 형태로 표출 | 반영 | Collection/components/OperationChart.tsx — 전력(좌축)·전압·전류(우축), 결측 구간은 선을 끊음 | p.34
SFR-010-05 | 재생에너지 통신주기별 운전이력 조회 기능 | 설비 운전이력 엑셀로 다운로드 기능 | 표 형태 운전이력 조회 시 엑셀 파일로 다운로드 기능 | 반영 | HistoryTab.tsx exportCsv (BOM 포함) | p.34
SFR-011-01 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | AI 발전 진단 모델 구축 | 데이터 수집 및 전처리: 상세 설비 사양(모듈 모델명, 직병렬 구조 등)과 기상 정보(일사량, 모듈온도 등) 및 실측 데이터를 상호 연계하고 이상치 및 결측치를 보정하여 정합성이 검증된 학습 데이터셋 구축 | 서버 | — | p.34
SFR-011-02 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | AI 발전 진단 모델 구축 | 시계열 및 환경 변수 반영: 계절/시간대별 발전 특성뿐만 아니라 설비 노화율 및 표면 오염도에 따른 출력 감소 특성을 모델의 주요 변수로 반영 | 서버 | — | p.34
SFR-011-03 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | AI 발전 진단 모델 구축 | 발전 기대값 산출 기능: 실시간 현장 기상 데이터 및 계절/시간 정보를 입력값으로 설비의 연차별 성능 감쇄율 및 오염계수 등을 고려하여 실시간으로 출력되어야 할 발전 기대값을 추정함 | 반영(표시) | mocks/prediction.ts 추정값 → AI진단 표·심층 진단 | p.34
SFR-011-04 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | AI 고장진단 모델 구축 | 비율 기반 상태 분석: 산출된 발전 기대값과 실제 측정값의 편차를 단순 절대값 비교가 아닌 실측값 대비 예측값의 비율로 변환하여 AI 분류 모델의 입력 데이터로 활용함 | 반영(표시) | 진단 효율(실측/추정) — DailyEfficiencyTable, EquipmentTab | p.34
SFR-011-05 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | AI 고장진단 모델 구축 | 다중 고장 유형 분류: 실시간 시계열 데이터를 분석하여 정상 상태를 포함한 6종 이상의 세부 고장 유형(모듈 음영, 센서 오염, 바이패스 다이오드 단락, 스트링 결선 불량 등)을 AI가 자동으로 식별함 | 반영(표시) | mocks/faultCodes.ts 0~7 (8종) | p.34
SFR-011-06 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | 모델 성능 및 신뢰성 확보 | 발전 진단 모델은 정확도 94% 이상을 확보함 | 서버 | MODEL_METRICS 값은 있으나 **현재 화면에 표시하지 않는다** | p.34
SFR-011-07 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | 모델 성능 및 신뢰성 확보 | 고장 분류 모델의 정확도 94% 이상을 확보함 | 서버 | 위와 같음 | p.34
SFR-011-08 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | 모델 성능 및 신뢰성 확보 | (유의) 사업종료시 모델에 대한 정확도를 검증하여야 함 | 서버 | 산출물 요건 | p.34
SFR-011-09 | AI기반의 태양광 설비 고장진단 예측 학습 모델 구축 | AI 진단 시스템 운영 및 최적화 | 실시간 진단 수행: 데이터 수집 주기를 고려하여 단위배치 프로세스를 통해 AI 상태 분석 및 고장 분류를 수행함으로써 시스템 과부하를 방지하고 안정적인 모니터링을 제공함 | 서버 | — | p.34
SFR-012-01 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 데이터 수집 정합성 확보 | 일시적인 환경 변화(예: 구름 가림)로 인한 기상 데이터와 발전 데이터 간 불일치 오차 최소화 | 서버 | 4건 | p.35
SFR-012-02 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 데이터 수집 정합성 확보 | 연속 샘플링 및 집계를 통해 안정적이고 신뢰도 높은 데이터 확보 | 서버 | 4건 | p.35
SFR-012-03 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 데이터 수집 정합성 확보 | 수집된 데이터를 일정 구간 단위로 누적·집계하여 평균값 등 대표값 산출 | 서버 | 4건 | p.35
SFR-012-04 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 데이터 수집 정합성 확보 | 특정 시점의 데이터 왜곡을 배제하고 AI 학습에 적합한 데이터 생성 | 서버 | 4건 | p.35
SFR-012-05 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 시간 정렬 및 동기화 처리 | 설비/인버터/스트링별로 수집 시각(Time Stamp)을 기준으로 데이터 정렬 수행 | 서버 | 2건 | p.35
SFR-012-06 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 시간 정렬 및 동기화 처리 | 서버 수신 시각과 현장 발생 시각 차이에 대한 보정 처리 적용(필요 시) | 서버 | 2건 | p.35
SFR-012-07 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 이상값(Outlier) 및 결측값 처리 | 발전량, 전압, 전류 등 물리적으로 불가능하거나 비정상 범위의 값 자동 식별 | 서버 | 3건. 결과 코드만 mocks/quality.ts 로 표시 | p.35
SFR-012-08 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 이상값(Outlier) 및 결측값 처리 | 이상값 처리 방식 정의(제외, 상한/하한 보정, 이전 정상값 대체 등) | 서버 | 3건. 결과 코드만 mocks/quality.ts 로 표시 | p.35
SFR-012-09 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 이상값(Outlier) 및 결측값 처리 | 결측 구간 발생 시 AI 학습 대상 포함/제외 여부 판단 기준 적용 | 서버 | 3건. 결과 코드만 mocks/quality.ts 로 표시 | p.35
SFR-012-10 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 데이터 품질 지표 산출 및 관리 | 설비별·기간별 데이터 품질 상태 관리 및 시각화 제공(관리자용) | 반영 | Admin/components/DataQualityTab.tsx | p.35
SFR-012-11 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | 데이터 품질 지표 산출 및 관리 | 품질 기준 미달 데이터에 대한 AI 학습 제외 처리 기준 적용 | 반영 | 같은 화면 AI 학습 제외 열 | p.35
SFR-012-12 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | AI 학습용 데이터셋 구성 | 전처리 완료 데이터를 AI 학습에 적합한 구조로 변환(정규화/스케일링 등 적용 여부 정의) | 서버 | 2건 | p.35
SFR-012-13 | AI 학습 정확도를 위한 데이터 전처리 | AI 학습용 데이터셋 구성 | 학습/검증/테스트 데이터 분리 기준 수립(기간 기반 또는 비율 기반) | 서버 | 2건 | p.35
SFR-013-01 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | AI 고장진단 분석 조건 설정 | 조회 기간 제어: 분석 기간 선택 기능을 제공하며, 데이터 신뢰성 확보를 위해 유효 발전 데이터가 존재하는 일자를 기준으로 진단을 수행 | 반영 | AnalysisFilter.tsx | p.36
SFR-013-02 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | 기간별 발전 진단 결과 분석 | 발전진단 시각화: 설비별 발전 진단 결과를 효율(%)과 같은 형태로 그래프로 구현하여 성능 변화 추이를 모니터링함 | 반영 | FaultsTab.tsx 일자별 발전효율 차트 | p.36
SFR-013-03 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | 기간별 발전 진단 결과 분석 | 정상 범위 가이드: 발전 효율의 정상 구간 영역으로 표기하여 가시적인 정상 여부 판단을 지원 | 반영 | 같은 차트 markArea (NORMAL_BAND) | p.36
SFR-013-04 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | AI 고장진단 및 결과표출 | 진단 결과 시각화: 태양광 설비 및 스트링별 진단 결과를 일별 형태로 구성하여 직관적인 상태 파악 환경을 제공 | 반영 | DailyEfficiencyTable.tsx 히트맵 | p.36
SFR-013-05 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | AI 고장진단 및 결과표출 | 상세 정보 툴팁: 마우스 오버 시, AI가 추정값(기대값)과 측정값(실제 발전량)의비교 수치를 그래프 형태로 표출 | 반영 | 일자별 차트 툴팁, InverterTrendChart 통합 툴팁 | p.36
SFR-013-06 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | AI 고장진단 및 결과표출 | 지능형 조치 가이드: AI가 분류한 고장분류별 상세 설명 및 기술적 조치 방안을 사용자 눈높이에 맞춰 제공 | 반영 | FaultCodeModal.tsx, mocks/faultCodes.ts(설명·조치·이미지) | p.36
SFR-013-07 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | 설비별 평균 발전 효율 리포트 | 데이터 리스트 제공: 설비 및 스트링별 발전 효율, 추정값, 측정값을 표 형태로 출력 | 반영 | EquipmentTab.tsx 표 보기 | p.36
SFR-013-08 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | 설비별 평균 발전 효율 리포트 | 상세 페이지 연동: 표 내 항목 클릭 시 해당 설비의 심층 분석을 위한 상세 진단을 볼 수 있도록 인터랙션을 구현 | 반영 | 같은 표 → DeepDiagnosisModal.tsx | p.36
SFR-013-09 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | 심층 데이터 분석(상세 진단) | 시계열 차트: raw 데이터를 기준으로 AI 진단 결과 및 실제 측정값을 그래프로 시각화하여 보여줌 | 반영 | DeepDiagnosisModal.tsx, InverterTrendChart.tsx | p.36
SFR-013-10 | AI 기반 태양광 발전 진단 및 고장 진단 기능 | 심층 데이터 분석(상세 진단) | 인터랙션 데이터 피드백: 차트 마우스 오버 시 해당 시점의 추정값, 측정값, 편차 및 고장진단 결과를 통합 정보창으로 노출함 | 반영 | 위 두 차트의 통합 툴팁 | p.36
SFR-014-01 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | 하이브리드 예측 모델 구현 | 태양광 설비의 물리적 특성을 반영한 수학식 모델(정격, 일사량, 온도 활용)과 지도학습 기반 AI 모델(선형회귀, 베깅 트리)을 결합하여 고정밀 전압·전류 예측치를 산출함 | 반영(표시) | mocks/prediction.ts → DeepDiagnosisModal, InverterTrendChart | p.37
SFR-014-02 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | 시계열 데이터 주기성 최적화 | 계절 및 시간대별 발전 특성을 AI 모델에 정확히 반영하기 위해 Cyclical Time Encoding(월, 시간의 sin/cos 변환) 기법을 적용하여 시간 흐름의 연속성을 확보하고 예측 왜곡을 최소화함 | 서버 | — | p.37
SFR-014-03 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 고장 진단 | 비율 벡터(Vector) 기반 상태 분석: 실측값과 AI 추정값의 단순 절대값 비교를 탈피하고, '실측값/추정값'의 비율을 다차원 벡터(Vector) 데이터로 변환하여 KNN(k-최근접 이웃) 기반 군집 분류 알고리즘에 입력함으로써 환경 변동성에 독립적인 진단 체계를 구축함 | 서버 | 결과(비율·편차)만 표시 | p.37
SFR-014-04 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 고장 진단 | 다중 고장 유형 분류: 분석된 벡터 데이터를 바탕으로 모듈 음영, 센서 오염, 바이패스 단락, 스트링 결선 불량 등 6종 이상의 고장 유형을 실시간으로 식별하고, 설비 상태를 세분화함 | 반영(표시) | 고장코드 0~7 | p.37
SFR-014-05 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | 성능 및 신뢰성 지표 | 예측 모델은 결정계수(R² Score) 0.94 이상을 유지하며, 고장 분류 모델은 정확도 94% 이상을 달성하여 진단의 신뢰성을 보장함 | 서버 | MODEL_METRICS 보유, 화면 표시 없음 | p.37
SFR-014-06 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 기반 하이브리드 분석·진단 모델 구체화 | 기상 센서(일사량, 모듈온도) 및 설비 실측 데이터(전압, 전류 등)를 수집하고, 기상 데이터를 인풋으로 하여 수식 모델을 통해 도출된 이론적 기대값과 AI 학습 모델을 연계하여 최종적으로 고장 여부를 분류하는 기능을 제공함 | 서버 | — | p.37
SFR-014-07 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 적용 제시자료 | AI적용에 대한 다음의 사항들을 구체적으로 제시하여야 함 | 서버 | 5건, 산출물 요건 | p.37
SFR-014-08 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 적용 제시자료 | [AI 모델] 학습 완료된 전압(Bagging Tree), 전류(Linear Regression), 고장분류(KNN) 모델 파일 | 서버 | 5건, 산출물 요건 | p.37
SFR-014-09 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 적용 제시자료 | [검증 보고서] 학습용(80%)/검증용(20%) 데이터 분리 및 R² Score/Confusion Matrix 분석 결과서 | 서버 | 5건, 산출물 요건 | p.37
SFR-014-10 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 적용 제시자료 | [진단 데이터] 정시 기준 예측 전압·전류값 및 고장 유형 분류 결과 | 서버 | 5건, 산출물 요건 | p.37
SFR-014-11 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 적용 제시자료 | [변환 데이터] 시계열 정합성을 위한 시간 변수(HH/MM sin, cos) 인코딩 데이터셋 | 서버 | 5건, 산출물 요건 | p.37
SFR-014-12 | 물리-AI 하이브리드 모델 기반 DC 전압·전류 예측 및 고 장 진단 시스템 구축 | AI 적용 제시자료 | (유의) 본 AI 모델은 기상센서를 제외하고 별도 하드웨어의 종속성 없이 소프트웨어 라이브러리 및 모델 최적화만으로 구현 가능하도록 설계함 | 서버 | 설계 요건 | p.37
SFR-015-01 | 고장 타임라인 관리 기능(유지보수 이력 통합관리) | 설비 고장 타임라인 조회 및 관리 | 고장 이력 타임라인 시각화: 고장 발생 시점부터 최종 조치 완료 시점까지의 단계별 이력을 타임라인 형태로 제공하며, 정상 가동 기간을 제외한 이상 발생 구간에 대해서 조회 등록 수정할 수 있도록 함 | 반영 | Alerts/components/FaultGantt.tsx (5년 스크롤) | p.38
SFR-015-02 | 고장 타임라인 관리 기능(유지보수 이력 통합관리) | 설비 고장 타임라인 조회 및 관리 | 유형별 고장 관리: AI가 판별한 고장 유형과 시스템 기반의 통신 장애를 구분하여 타임라인을 구성하고, 각 상태별 상세 원인 및 알림 메시지를 제공함 | 반영 | 같은 간트 범례·색 구분 | p.38
SFR-015-03 | 고장 타임라인 관리 기능(유지보수 이력 통합관리) | 설비 고장 타임라인 조회 및 관리 | 관리자 조치 및 시각적 구분: 관리자가 직접 입력한 조치 이력은 전용 아이콘을 통해 시각적으로 구분하여 표시 | 반영 | bar__manual 표식 | p.38
SFR-015-04 | 고장 타임라인 관리 기능(유지보수 이력 통합관리) | 설비 고장 타임라인 조회 및 관리 | 상세 정보 및 조치 입력: 고장 알림 시간, 인버터 정보, 원인, 조치 여부 등의 상세 항목을 제공하며, 조치 미완료 건에 대해 관리자가 직접 조치 완료 처리 및 해결 내용을 입력할 수 있는 기능을 구현 | 반영 | AlertDetailModal.tsx, PendingTab.tsx | p.38
SFR-015-05 | 고장 타임라인 관리 기능(유지보수 이력 통합관리) | 설비 고장 타임라인 조회 및 관리 | 데이터 연동 및 범위 제한: 조치 완료 시 완료 시간 및 수동 조치 데이터가 즉시 DB에 저장되며, 타임라인 조회 범위는 선택한 발전소 소속 설비로 제한하여 데이터 보안 및 정합성을 유지 | 반영 | alertStore persist + usePlantScope 범위 | p.38
SFR-016-01 | 발전소/설비 등록 및 수정 기능 | 발전소/설비 신규 등록 기능 | 발전소/설비/스트링/환경센서 등 신규 등록 기능 | 반영 | 발전소 PlantsTab.tsx + 설비 6종 DevicesTab.tsx(수집장치·인버터·접속반·모듈·스트링·일사량계) 등록 | p.38
SFR-016-02 | 발전소/설비 등록 및 수정 기능 | 발전소/설비 신규 등록 기능 | 추후 O&M 목적 시공업체 및 모니터링 업체 연락처 저장 | 반영 | 같은 화면 등록 항목 | p.38
SFR-016-03 | 발전소/설비 등록 및 수정 기능 | 발전소/설비 신규 등록 기능 | 신규 설비 등록 시 모듈 정보/구조 입력 시 총 설비용량 자동 산출 | 반영 | 발전소 등록 폼 자동 계산 + 인버터 등록 폼 computeInverterCapacity(모듈 W × 직렬×병렬) | p.38
SFR-016-04 | 발전소/설비 등록 및 수정 기능 | 발전소/설비 신규 등록 기능 | (유의) 개인정보보호법 준수를 위한 수용가 일부 정보는 모자이크 처리를 통한 표출 필요EX) 수용가명, 수용가 주소, 연락처 등 | 반영 | 마스킹 + 관리자 토글 | p.38
SFR-016-05 | 발전소/설비 등록 및 수정 기능 | 발전소/설비 정보 수정 및 삭제 기능 | 기존 등록된 설비 변경 시 변경 정보 수정 및 삭제 기능 | 반영 | 발전소 삭제(딸린 설비 함께 감춤) + 장비 6종 수정·삭제 | p.38
SFR-016-06 | 발전소/설비 등록 및 수정 기능 | 발전소/설비 정보 수정 및 삭제 기능 | 설비정보 수정 이력 리스트 기능 | 반영 | 필드 단위 변경 이력 + 장비 DeviceHistory.tsx(6종 공용) | p.38
SFR-017-01 | 시스템 장비 관리 기능 | RTU 관리 기능 | RTU별 연계 상태(정상/비정상/미연결) 관리 | 반영 | DeviceRtus.tsx 등록·수정·삭제 + 연계 상태 필터 | p.39
SFR-017-02 | 시스템 장비 관리 기능 | RTU 관리 기능 | RTU별 데이터 수집 주기 및 통신 상태 관리 | 반영 | 같은 화면 수집 주기(1~60분)·연계 상태 입력 | p.39
SFR-017-03 | 시스템 장비 관리 기능 | RTU 관리 기능 | RTU 교체·이설 시 이력 관리 및 재매핑 지원 | 반영 | 같은 화면 이력 모달, 펌웨어 변경 시 이력 자동 기록 | p.39
SFR-017-04 | 시스템 장비 관리 기능 | 인버터 관리 기능 | 인버터 기본 정보(용량, 인버터 유형, 위상 등) 및 운영 상태 관리 | 반영 | DeviceInverters.tsx 등록·수정·삭제, RTU 포트 3번 금지, 설비용량 자동 산출 | p.39
SFR-017-05 | 시스템 장비 관리 기능 | 모듈 관리 기능 | 태양광 모듈 기본 정보 관리(형식, 용량, 제조사 등) | 반영 | DeviceModuleMasters.tsx 제품 마스터 CRUD(용량·전압·전류·온도계수·셀종류) | p.39
SFR-017-06 | 시스템 장비 관리 기능 | 모듈 관리 기능 | 설비 내 모듈 구성 정보(스트링/어레이 구성) 관리 | 반영 | DeviceStrings.tsx 인버터 단위 일괄 편집 + DeviceJunctionBoxes.tsx 접속반 CRUD | p.39
SFR-017-07 | 시스템 장비 관리 기능 | 모듈 관리 기능 | 모듈 관련 점검·이상 이력 연계 조회(가능 범위 내) | 부분 | 관리자 콘솔은 관리 기능만 수행 — 점검 이력은 현장보고서, 이상 이력은 알림이력 | p.39
SFR-018-01 | 사용자 관리 기능 | 사용자 관리 기능 | 각 설비 담당자 정보를 작성 , 조회 할 수 있는 기능 | 반영 | UsersTab.tsx | p.39
SFR-018-02 | 사용자 관리 기능 | 사용자 관리 기능 | 사용자 권한 설정 및 아이디/비밀번호 초기화 관리 지원 | 반영 | 같은 화면 | p.39
SFR-018-03 | 사용자 관리 기능 | 사용자 관리 기능 | 신규 사용자 계정 생성 및 비밀번호 변경 | 반영 | 같은 화면 + MyPage | p.39
SFR-018-04 | 사용자 관리 기능 | 담당자 변경 이력 조회 | 담당자 변경 시 담당자 변경에 대한 내용 기입 후 이력 조회 | 반영 | 필드 단위 변경 이력 | p.39
SFR-018-05 | 사용자 관리 기능 | 담당자 변경 이력 조회 | (유의) 사용자 관리의 경우 개인정보 보호법 준수를 위해 관리자만 조회 가능 | 반영 | RequireAuth roles={['admin']} | p.39
SFR-019-01 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 발전소 정보 요약 표출 | 표출항목 : 발전소명, 인버터 모델명/구조, 모듈 모델명/구조 등 | 반영 | Reports/components/MonthlyTab.tsx 발전소 정보 | p.40
SFR-019-02 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 전월 대비 금월 발전량 비교 그래프 표출 | 일 단위 전월 대비 금월 발전량 비교 그래프 표출 | 반영 | 같은 화면 | p.40
SFR-019-03 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 금월 인버터별 발전시간 비교 그래프 표출 | 일 단위 인버터별 발전시간 비교 그래프 표출 | 반영 | 같은 화면 | p.40
SFR-019-04 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 금월 인버터별 발전시간 비교 그래프 표출 | 인버터 구분을 위해 인버터별 모두 다른 색상으로 표출 | 반영 | seriesPalette | p.40
SFR-019-05 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 월간보고서 다운로드 기능 | 자동생성된 월간보고서에 대해서 PDF파일 등으로 다운로드 기능 | 반영 | usePrint (브라우저 인쇄 → PDF) | p.40
SFR-019-06 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 일상 점검 안내 | 보고서 기반 이상 발생 시 일상 점검 자동 안내 | 반영 | 같은 화면 일상 점검 안내 | p.40
SFR-019-07 | 설비별 월간보고서 자동 생성 기능 | 조치내역 안내 | 현장 온라인 보고서 조치 내역 입력시 월간 보고서 자동 포함 | 반영 | 조치방안 제안 섹션 | p.40
SFR-020-01 | 월간보고서 내 AI 고장진단 결과 자동 생성 | 인버터별 AI 발전 진단 결과 표출 | AI학습을 통한 정상 범위 발전 진단값 및 실제 측정 발전값을 그래프 형식으로 표출 | 반영 | MonthlyTab.tsx 인버터별 AI 진단 결과 | p.40
SFR-020-02 | 월간보고서 내 AI 고장진단 결과 자동 생성 | 스트링 단위 진단 | AI학습을 통한 정상 범위 발전효율 및 실제 발전효율 스트링별로 표출 | 반영 | 같은 화면 스트링·접속반 단위 진단 | p.40
SFR-020-03 | 월간보고서 내 AI 고장진단 결과 자동 생성 | 인버터별 고장분류에 대한 결과 표출 | 일 단위 고장 분류 결과 표출 등 | 반영 | 같은 화면 | p.40
SFR-020-04 | 월간보고서 내 AI 고장진단 결과 자동 생성 | 조치방안 제안 | 보고서 상에 고장 분류에 대한 조치방안 제안 | 반영 | 조치방안 섹션 | p.40
SFR-020-05 | 월간보고서 내 AI 고장진단 결과 자동 생성 | 보고서 다운로드 기능 | 보고서를 PDF로 다운로드 할 수 있는 기능 | 반영 | usePrint | p.40
SFR-021-01 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장 보고서 작성 기능 | 인버터, RTU, 설비 등 점검 대상 선택 후 보고서 작성 가능 | 반영 | Reports/components/FieldTab.tsx | p.41
SFR-021-02 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장 보고서 작성 기능 | 점검 항목별 체크리스트 기반 입력 방식 제공(정상/이상/해당없음 등) | 반영 | 3지 선다 | p.41
SFR-021-03 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장 보고서 작성 기능 | 정해진 표준 보고서 양식(교육청/운영 기준)에 따른 입력 구조 적용 | 반영 | mocks/fieldReport.ts 양식 정의 | p.41
SFR-021-04 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장 사진 및 첨부파일 관리 | 현장 점검 시 촬영한 사진 파일 첨부 기능 제공(복수 첨부 가능) | 반영 | 현장 사진 섹션 | p.41
SFR-021-05 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장 사진 및 첨부파일 관리 | 첨부 파일 유형(이미지, 문서 등) 및 용량 관리 기준 적용 | 반영 | 업로드 검증 | p.41
SFR-021-06 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장 사진 및 첨부파일 관리 | 사진/파일과 점검 항목 간 연계(어느 설비/항목에 대한 자료인지 식별 가능) | 반영 | 작성 화면에서 사진마다 연계 항목을 고르고(FieldTab.tsx 현장 사진 섹션), 상세에서 그 항목을 함께 보여 준다 | p.41
SFR-021-07 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 저장 및 상태 관리 | 보고서 임시 저장 및 최종 제출 기능 제공 | 반영 | 확인 대화상자 포함 | p.41
SFR-021-08 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 저장 및 상태 관리 | 보고서 상태 관리(작성중/제출완료/검토중/확인완료 등) 체계 적용 | 반영 | 상태 전이 | p.41
SFR-021-09 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 저장 및 상태 관리 | 제출 이후 수정 이력 및 재제출 관리(권한 기반) | 반영 | 이력 + 역할 통제 | p.41
SFR-021-10 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 저장 및 상태 관리 | 미리보기 및 사진확대보기 등 추가기능 지원 | 반영 | components/common/Form/FileUpload.tsx — 썸네일 클릭 시 확대. 저장된 목업 보고서는 이미지 원본이 없어 이름·연계 항목만 표시 | p.41
SFR-021-11 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 조회 및 이력 관리 | 발전소/설비/점검자/기간 기준 보고서 조회 기능 제공 | 반영 | 목록 필터 | p.41
SFR-021-12 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 조회 및 이력 관리 | 과거 점검 보고서 이력 조회 및 비교 확인 가능 | 반영 | 상세 이력 | p.41
SFR-021-13 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 조회 및 이력 관리 | 특정 설비의 반복 이슈(동일 항목 이상) 이력 확인 지원 | 반영 | 반복 이슈 배너 | p.41
SFR-021-14 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 표준화 및 운영 관리 고려 | 점검 양식(항목/문항) 추가·변경 가능하도록 설정 기반 구조 적용 | 반영 | mocks/fieldReport.ts 데이터 주도 | p.41
SFR-021-15 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 표준화 및 운영 관리 고려 | 기관별 또는 점검 유형별(정기/특별) 양식 구분 관리 가능 | 반영 | inspectType 정기/특별 | p.41
SFR-021-16 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 표준화 및 운영 관리 고려 | 보고서 작성·열람·수정 권한에 대한 접근 통제 적용 | 반영 | 역할별 전이 권한 | p.41
SFR-021-17 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 출력 및 공유(운영 범위 내) | 작성된 보고서를 PDF 등 문서 형태로 출력 또는 다운로드 가능(옵션) | 반영 | 인쇄 | p.41
SFR-021-18 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 보고서 출력 및 공유(운영 범위 내) | 필요 시 관계자 공유를 위한 파일 제공(권한 기반) | 반영 | 공유 이력 기록 | p.41
SFR-021-19 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 정기점검 일정 자동 안내 | 정기점검 일정 다가올 시 캘린더 저장 및 자동 안내 기능 | 반영 | ScheduleTab.tsx — 현장보고서 하단 | p.41
SFR-021-20 | 현장 보고서 온라인 작성 및 관리 | 현장보고서 입력 시 월간 보고서 반영 | 온라인 보고서 내 조치사항 입력 시 월간보고서 내용 반영 | 반영 | MonthlyTab 조치방안 | p.41
SFR-022-01 | 알림 발송이력 관리 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 일 단위 조회 시 당일 날씨 아이콘/발전시간 달력 내 표출 | 반영 | ListTab.tsx 일·월·연 + ScrollCalendar | p.42
SFR-022-02 | 알림 발송이력 관리 기능 | 조회기간 선택 콤보박스 (일/월/년 단위 선택 가능) | 월/연 단위 조회 시 발전시간/예상 수익금 달력 내 표출 | 부분 | 발전시간만. 007-02 와 같은 사유 | p.42
SFR-022-03 | 알림 발송이력 관리 기능 | 알림 발송 이력 정보 표출 | 표출항목 : 알림시간, 설비명, 알림원인, 조치여부, 조치완료 시간 | 반영 | ListTab.tsx 표 + CSV | p.42
SFR-022-04 | 알림 발송이력 관리 기능 | 알림 클릭시 알림 상세 내용 표출 | 알림 원인 및 상세 발송 알림 메시지 및 기타알림 상세정보 표출 | 반영 | AlertDetailModal.tsx | p.42
SFR-022-05 | 알림 발송이력 관리 기능 | 알림 클릭시 알림 상세 내용 표출 | 조치 예정일 수동 입력을 통한 해당일까지 알림 기능 비활성화 기능 | 반영 | PendingTab.tsx 스누즈 | p.42
SFR-023-01 | 계정권한 관리 기능 | 계정코드관리 | 계정별 종류를 트리 구조로 관리ex) 충청남도교육청 계정, 각 교육기관별 계정 등 | 반영 | Admin/components/AccountsTab.tsx | p.42
SFR-023-02 | 계정권한 관리 기능 | 계정별 접근 페이지 관리 | 충청남도교육청 계정의 경우 전체 조회 가능 | 반영 | 역할×화면 매트릭스 | p.42
SFR-023-03 | 계정권한 관리 기능 | 계정별 접근 페이지 관리 | 각 교육기관 계정의 경우 본인 설비에 대해서만 조회 가능 | 반영 | hooks/useScopeClamp.ts | p.42
SFR-024-01 | 마이페이지 관리 기능 | 마이페이지 클릭시 표출되는 사용자 정보를 수정 | 사용중인 계정의 비밀번호 재확인 및 수정 | 반영 | MyPage/index.tsx | p.43
SFR-024-02 | 마이페이지 관리 기능 | 마이페이지 클릭시 표출되는 사용자 정보를 수정 | 사용자 아이디는 웹 페이지 상에서 수정 불가 | 반영 | 읽기 전용 표기 | p.43
SFR-025-01 | 게시판을 통한 공지사항 및 문의 기능 | 공지사항 공유 기능 | 공지사항 등록, 수정, 삭제 | 반영 | Reports/components/BoardTab.tsx | p.43
SFR-025-02 | 게시판을 통한 공지사항 및 문의 기능 | 공지사항 공유 기능 | 메인 화면에 공지사항 팝업 등록 기능 | 반영 | Home/components/NoticePopup.tsx | p.43
SFR-025-03 | 게시판을 통한 공지사항 및 문의 기능 | 공지사항 공유 기능 | 팝업 등록 기간 설정 기능 | 반영 | popup.start ~ end | p.43
SFR-025-04 | 게시판을 통한 공지사항 및 문의 기능 | Q&A를 통한 문의 기능 | Q&A 등록, 수정, 삭제(이해관계자 대상) | 반영 | 같은 화면 Q&A 탭 | p.43
SFR-025-05 | 게시판을 통한 공지사항 및 문의 기능 | Q&A를 통한 문의 기능 | 댓글 기능 구현 | 반영 | 상세 댓글 | p.43
SFR-025-06 | 게시판을 통한 공지사항 및 문의 기능 | Q&A를 통한 문의 기능 | (유의) 게시판 기능에 대해서는 이미지, 엑셀 등 첨부파일 업로드가 가능하도록 개발 | 반영 | 첨부 표기 | p.43
SFR-026-01 | 사용자 로그인 설정 관리 | - | 로그인 비밀번호 재설정 기간 설정 | 반영 | Admin/components/LoginPolicyTab.tsx | p.43
SFR-026-02 | 사용자 로그인 설정 관리 | - | 로그인 실패 횟수 설정 | 반영 | 같은 화면 | p.43
SFR-026-03 | 사용자 로그인 설정 관리 | - | 관리자 로그인 유지시간(분) 설정 | 반영 | 같은 화면 | p.43
SFR-026-04 | 사용자 로그인 설정 관리 | - | 일반사용자 로그인 유지사간(분) 설정 | 반영 | 같은 화면 | p.43
SFR-027-01 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 관리 (연계 서버 프로세스) | 교육부 서버 응답(Response) 코드 분석을 통한 데이터 전송 성공/실패 판별 | 반영(표시) | IntegrationsTab.tsx | p.44
SFR-027-02 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 관리 (연계 서버 프로세스) | 연계 이력 DB 기록: 전송 시각, 데이터 건수, 성공 여부, 실패 사유 등 상세 로그 저장 | 서버 | 화면은 조회만 | p.44
SFR-027-03 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 관리 (연계 서버 프로세스) | 전송 실패 시 시스템 자동 재시도(Retry) 로직 수행 및 결과 업데이트 | 반영(표시) | 재시도 성공 표기 | p.44
SFR-027-04 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 모니터링 페이지 (웹 UI) | 실시간 이력 관리: 교육부 데이터 전송 현황을 리스트 형태로 실시간 표출 | 반영 | 같은 화면 | p.44
SFR-027-05 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 모니터링 페이지 (웹 UI) | 상태 필터링 및 조회: 전송 시각, 연계 상태(성공/실패/대기)별 필터링 및 에러 코드 상세 조회 기능 | 반영 | 같은 화면 | p.44
SFR-027-06 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 모니터링 페이지 (웹 UI) | 데이터 시각화: 일간/주간/월간 단위의 전송 성공률 및 건수를 차트와 그래프로 시각화 | 반영 | 성공률 추이 차트 | p.44
SFR-027-07 | 교육부(교육시설통합정보망) 연계이력 모니터링 기능 | 연계 이력 모니터링 페이지 (웹 UI) | 수동 제어 기능: 특정 기간 내 실패 데이터를 선택하여 일괄 재송신하는 수동 재처리 기능 제공 | 반영 | 건별/일괄 재송신 | p.44
SFR-028-01 | 시스템 활용 통계 정리 | - | 정보시스템의 운영 및 유지관리 효율성 제고를 위해 메뉴 및 기능별 활용 여부 점검이 가능한 통계 기능을 구현 | 반영 | Admin/components/UsageTab.tsx | p.44
SFR-028-02 | 시스템 활용 통계 정리 | - | 관리자 페이지를 통해 기간별, 메뉴별 접속 횟수 및 주요 기능 이용 현황을 조회하고 시각화된 통계 데이터 제공 | 반영 | 메뉴별 막대 + 일별 로그인 추이 | p.44
SFR-028-03 | 시스템 활용 통계 정리 | - | 기능별 활용도 측정이 가능하도록 메뉴별 활용 통계 자료를 추출할 수 있는 기능 제공 | 반영 | CSV 내려받기 | p.44

## 요약
판정 | 건수 | 뜻
반영 | 144 | 화면에서 동작한다 (목업 데이터 기반)
반영(표시) | 7 | 판정·연산은 서버 몫, 결과를 화면이 요구대로 보여 준다
부분 | 5 | 요구 문구의 일부가 빠졌다 — 사유는 반영 위치 열 참고
서버 | 29 | 수집·연산·모델 학습 등 서버 몫. 화면 산출물 없음
합계 | 185